## Sheet1
Semana (domingos) | Entregavel | Linguagem/ferramenta | Ponto focal
2020-09-06 | Análise dos diagramas e eventuais ajustes nos mesmos | - | Pedro
2020-09-13 | Banco de dados implementado conforme o modelo definido anteriormente | Banco de dados relacional/ Azure SQLServer | Pedro
2020-09-20 | Banco de dados online, com schemas e tabelas definidos e já alimentado com dados fictícios | Banco de dados relacional/ Azure SQLServer | Pedro
2020-09-27 | Desenvolvimento do back end: conexão com o banco de dados e criação das classes, conforme o diagrama de classes | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-04 | Desenvolvimento do back end: principais funcionalidades já desenvolvidas, com base nos casos de uso | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-11 | Back end funcional e conectado com o banco de dados | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-18 | Conexão entre o back end (já desenvolvido) e o front end através de JSON | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-10-25 | Desenvolvimento do front end: elaboração do design de telas com base nas funcionalidades criadas no back end | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-11-01 | Desenvolvimento do front end: implementação das funcionalidades projetadas anteriormente | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-11-08 | Banco de dados, back end e front end já conectados e funcionando localmente | HTML/JavaScript/CSS | Matheus
2020-11-15 | Alocação em servidor web e eventuais correções de bugs/ ajustes finais | Azure web apps | Matheus
2020-11-22 | Aplicação funcional e online | Todas as anteriores | Matheus
Formulas:
Semana (domingos) = [Semana (domingos), row above]+7

## Sheet1 (2)
Semana (domingos) | Entregavel | Tarefas | Ponto focal
2020-09-06 | Análise dos diagramas e eventuais ajustes nos mesmos | Documentação e diagramas | Pedro
2020-09-13 | Banco de dados parcialmente implementado conforme o modelo definido anteriormente | Criação e configuração do banco de dados | Pedro
2020-09-20 | Banco de dados conversando com o back-end e front-end, com tela de cadastro de alunos pronta para a comprovação da funcionalidade. | GitHub | Pedro
Site Judocas
2020-09-27 | Back end e banco de dados: Funcionalidades de cadastro (adição de professores e entidades) | Criação de functions/SPs no banco de dados para serem lidas no back ends | Gabriel
2020-10-04 | Banco de dados online | Implementação de um banco de dados robusto online | Gabriel
2020-10-11 | Funcionalidade de login (validado) e cadastro de novos professores e entidades | Sem tarefas - Entrega | Gabriel
2020-10-18 | Correções de bugs das entregas anteriores | Análise do feedback e implementação de correções | Paulo
2020-10-25 | Back end e banco de dados: Funcionalidades de atualizações de informações previamente inseridas | Criação de functions que validam o que foi inserido e buscam no banco de dados | Paulo
2020-11-01 | Front end: Telas de busca e atualização de informações | Criação de telas e botões para que o usuário possa buscar e atualizar informações | Paulo
2020-11-08 | Funcionalidade de login (validado) e cadastro de novos professores, alunos e entidades. Além disso teremos, funcionalidades de buscas e atualizações das informações | Sem tarefas - Entrega | Matheus
2020-11-15 | Correções de bugs/ ajustes finais | Foco para resolução de problemas e revisão da documentação | Matheus
2020-11-22 | Aplicação funcional e online, de acordo com o que foi apresentado na documentação | Sem tarefas - Entrega | Matheus
Formulas:
Semana (domingos) = [Semana (domingos), row above]+7