## Sheet1 (2)
Semana (domingos) | Entregavel | Ponto focal
2020-09-06 | Análise dos diagramas e eventuais ajustes nos mesmos | Matheus
2020-09-13 | Banco de dados parcialmente implementado conforme o modelo definido anteriormente | Pedro
2020-09-20 | Banco de dados conversando com o back-end e front-end, com tela de cadastro de alunos pronta para a comprovação da funcionalidade. | Paulo
2020-09-27 | Back end e Front End: Funcionalidades de cadastro (adição de professores e entidades) | Gabriel
2020-10-04 | Validação dos dados inseridos nos cadastros e tela de login implementada | Paulo
2020-10-11 | Validação de login e testes de segurança do software, documentação dos testes de homologação e ajuste nos diagramas | Matheus
2020-10-18 | Implementação de busca para alteração de dados das classes | Pedro
2020-10-25 | Implementação das funcionalidades de atualização dos dados das classes | Gabriel
2020-11-01 | Implementação da funcionalidade de deletar um objeto de uma classe | Paulo
2020-11-08 | Testes de homologação relacionados ao software em geral, para identificação de bugs e erros e correção dos mesmos | Gabriel
2020-11-15 | Mostrar a renovação da carteira de filiação de um aluno/professor com data vencida “Promoção” de um aluno a professor | Pedro
2020-11-22 | Homologação final do software, visando a correção de todos os erros e bugs identificados e preenchimento do Cheklist | Matheus
Formulas:
Semana (domingos) = [Semana (domingos), row above]+7