## Sheet1
Semana (domingos) | Entregavel | Linguagem/ferramenta | Ponto focal
2020-09-06 | Análise dos diagramas e eventuais ajustes nos mesmos | - | Pedro
2020-09-13 | Banco de dados implementado conforme o modelo definido anteriormente | Banco de dados relacional/ Azure SQLServer | Pedro
2020-09-20 | Banco de dados online, com schemas e tabelas definidos e já alimentado com dados fictícios | Banco de dados relacional/ Azure SQLServer | Pedro
2020-09-27 | Desenvolvimento do back end: conexão com o banco de dados e criação das classes, conforme o diagrama de classes | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-04 | Desenvolvimento do back end: principais funcionalidades já desenvolvidas, com base nos casos de uso | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-11 | Back end funcional e conectado com o banco de dados | Python / Jupyter notebook | Gabriel
2020-10-18 | Conexão entre o back end (já desenvolvido) e o front end através de JSON | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-10-25 | Desenvolvimento do front end: elaboração do design de telas com base nas funcionalidades criadas no back end | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-11-01 | Desenvolvimento do front end: implementação das funcionalidades projetadas anteriormente | HTML/JavaScript/CSS | Paulo
2020-11-08 | Banco de dados, back end e front end já conectados e funcionando localmente | HTML/JavaScript/CSS | Matheus
2020-11-15 | Alocação em servidor web e eventuais correções de bugs/ ajustes finais | Azure web apps | Matheus
2020-11-22 | Aplicação funcional e online | Todas as anteriores | Matheus
Formulas:
Semana (domingos) = [Semana (domingos), row above]+7

## Sheet1 (2)
Semana (domingos) | Entregavel | Ponto focal
2020-09-06 | Análise dos diagramas e eventuais ajustes nos mesmos | Matheus
2020-09-13 | Banco de dados parcialmente implementado conforme o modelo definido anteriormente | Pedro
2020-09-20 | Banco de dados conversando com o back-end e front-end, com tela de cadastro de alunos pronta para a comprovação da funcionalidade. | Paulo
2020-09-27 | Back end e Front End: Funcionalidades de cadastro (adição de professores e entidades) | Gabriel
2020-10-04 | Validação dos dados inseridos nos cadastros e tela de login implementada | Paulo
2020-10-11 | Validação de login e testes de segurança do software, documentação dos testes de homologação e ajuste nos diagramas | Matheus
2020-10-18 | Implementação de busca para alteração de dados das classes | Pedro
2020-10-25 | Implementação das funcionalidades de atualização dos dados das classes | Gabriel
2020-11-01 | Implementação da funcionalidade de deletar um objeto de uma classe | Paulo
2020-11-08 | Testes de homologação relacionados ao software em geral, para identificação de bugs e erros e correção dos mesmos | Gabriel
2020-11-15 | Mostrar a renovação da carteira de filiação de um aluno/professor com data vencida “Promoção” de um aluno a professor | Pedro
2020-11-22 | Homologação final do software, visando a correção de todos os erros e bugs identificados | Matheus
Formulas:
Semana (domingos) = [Semana (domingos), row above]+7